PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 2]

| Họ và tên | Trịnh Trần Công Huy | Mã sinh viên | N25DTCN027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 02 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De04.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành sửa chữa | Tạo và phân công phiếu sửa chữa | US-01 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn tạo và phân công phiếu sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật.Để kịp thời giải quyết yêu cầu của khách hàng |
| Vận hành và sửa chữa | Theo dõi tình trạng điều hòa cảm biến IoT | US-02 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn theo dõi thông số cảm biến IoT của điều hòa, đề kịp thời phát hiện và sắp xếp báo kỹ thuật viên phù hợp tới. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Do User Story này gộp 3 chức năng lớn lại nhưng lại khác nhau về mặt chức năng của từng cái: -Phân công phiếu -theo dõi IoT -còn tự động chấm điểm ==> làm khối lượng công việc trong 1 Sprint quá lớn để có thể hoàn thành được |
| Independent | Thấy là chức năng “tự động chấm điểm đánh giá ” nó sẽ bị phụ thuộc chặt chẽ vào quy trình “phân công phiếu sửa chữa” và kết quả thực hiện của phiếu đó, với lại không thể kiểm thử một cách độc lập nếu tính năng trên chưa hoàn thiện về các mặt để chạy ổn định. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là kỹ thuật viê, tôi muốn xem các phiếu sửa chữa đã được phân công cho mình phụ trách, để chuẩn bị cho ca làm việc |
| US-X2 | Là kỹ thuật viên, tôi muốn hệ thống sẽ tự động cập nhật điểm đánh giá sau khi hoàn tất phiếu sửa chữa, để tôi có thể theo dỗi được hiệu suất công việc của mình như thế nào trong ca làm |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | MVP của hệ thống yêu cầu tập trung vào “quy trình cơ bản và việc phân công phiếu”.Đây được xem là tính năng cốt lõi bắt buộc phải có để hệ thống vận hành luồng công việc để kỹ thuật sửa chữa. |
| US-02 | Must have | Định hướng của MVP trong hệ thống cũng muốn nhấn mạnh việc “Giám sát tình trạng điều hòa”.Chúc năng theo dõi IoT trong hệ thống đây là giá trị cốt lỗi không thể thiếu của hệ thống . |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Kỹ thuật viên A đăng nhập vào hệ thống và được phân công 1 phiếu sửa chữa hợp lệ (SC_007) | Kỹ thuật viên A nhấn vào để xem chi tiết phiếu (SC_007) trên ứng dụng | Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của ca sửa “SC_007” (Gồm địa chỉ, lỗi , thông tin khách hàng,v.v) |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền √ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiện thị phiếu sửa chữa SC_001 với trạng thái “đã hủy” và không hiển thị nút “Nhận việc” |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

- AC: Áp dụng riêng biệt cho từng User Story cụ thể, quy định các điều kiện nghiệp vụ mà chức năng đó phải thỏa mãn để nghiệm thu. - DoD: Áp dụng chung cho toàn bộ Increment (tất cả các phần việc trong Sprint), quy định tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật (code review, môi trường, test) mà Đội phát triển phải tuân thủ.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Chức năng form thao tác cơ bản (tạo, lưu, cập nhật CSDL), độ phức tạp trung bình, không có yếu tố kỹ thuật mới. |
| US-02 | 8 | Chức năng phức tạp hơn, cần tương tác với API phần cứng IoT, xử lý dữ liệu luồng và logic nghiệp vụ về đánh dấu dữ liệu trễ hạn. |

Planning Poker (thẻ 5, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội tuyệt đối không cộng lại lấy trung bình. Scrum Master cần mời người đưa thẻ cao nhất (21) và người đưa thẻ thấp nhất (5) chia sẻ quan điểm. ==>Sau khi thảo luận để làm rõ bất đồng về độ khó, toàn đội tiến hành bầu (vote) lại cho đến khi đạt được sự đồng thuận.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (29 + 31 + 30) / 3 = 30 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Tổng ngày công lý tưởng = 6 Devs x 10 ngày = 60 người-ngày. - Ngày công nghỉ = 8 người-ngày. - Capacity thực tế = 60 - 8 = 52 người-ngày. - SP cam kết dự kiến = Velocity x (Capacity / Lý tưởng) = 30 x (52 / 60) = 26 SP. |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Dựa theo thứ tự ưu tiên MoSCoW, chọn: B1 (3), B2 (8), B3 (5), B4 (8). Tổng SP = 3 + 8 + 5 + 8 = 24 SP (Phù hợp trong mức cam kết 26 SP). |
| Sprint Goal (1 câu) | Kỹ thuật viên có thể đăng nhập vào ứng dụng di động để nhận thông báo, xem chi tiết phiếu phân công và theo dõi thông số cảm biến của điều hoà cần sửa. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Task cụ thểNhóm công việcƯớc lượng (giờ)Thiết kế UI/UX cho màn hình chi tiết phiếu sửa chữa trên di động. | UI/UX | 4 |
| Lập trình API lấy thông tin chi tiết phiếu hợp lệ cho kỹ thuật viên. | Development | 8 |
| Viết kịch bản và thực thi kiểm thử giao diện chức năng xem chi tiết. | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 16 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Tại ngày 4, so sánh và kết luận: Số SP còn lại thực tế (28 SP) cao hơn nhiều so với số lý tưởng (18,6 SP). Mức chênh lệch là 9,4 SP. Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng, cho thấy đội đang Behind Schedule (Chậm tiến độ). |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường & rủi ro: Đường thực tế đi ngang từ ngày 0 đến ngày 2 (không có công việc nào hoàn thành) và sụt giảm đột ngột toàn bộ khối lượng ở ngày cuối cùng (từ 19 về 0). Rủi ro là nhóm chưa chia nhỏ User Story thành các Task đủ nhỏ (nên phải đợi làm xong hết mới được tính điểm) hoặc cố tình đẩy việc dồn ứ lại vào cuối Sprint, nguy cơ chất lượng kém hoặc thất bại Sprint Goal rất cao. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | developers | Stakeholders | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Product Owner sẽ ghi nhận ý kiến này và đưa vào Product Backlog dưới dạng một User Story mới. Sau đó, nhóm sẽ đánh giá chi phí, nỗ lực và sắp xếp độ ưu tiên của chức năng SMS này cho các Sprint tiếp theo thay vì cam kết làm ngay lập tức.